**APSTIPRINĀTS**

ar dalībnieku kopsapulces 2022.gada 30.novembra

lēmuma Nr. 2022/9 4.1.punktu, protokols Nr.2022/9

**SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”**

**Rīcības plāns 2023.gadam**

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” savu darbību veic Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu apsaimniekošanas reģionu veidošana Latvijas Republikā notika uz pašvaldību vienošanās pamata.

No 01.01.2021. līdz 30.06.2021. Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Daugavpils un 9 novadi: Aglonas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novads **un no 01.07.2021.** Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilps Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un 4 novadi: Augšdaugavas novads (Daugavpils), Krāslavas novads (Krāslava), Preiļu novads (Preiļi), Līvānu novads (Līvāni).

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.– 2020.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam projektā norādītajam, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona darbība ir valsts regulējamais pakalpojums un tā tarifs ietver visas faktiskās izmaksas. Visus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonus apsaimnieko starppašvaldību uzņēmumi. Komersanti, kuri nodrošina poligonu darbību vairākos gadījumos ir starppašvaldību reģionālie uzņēmumi, kuriem ir būtiska loma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizācijā.

Pašvaldības, kuras ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, savstarpēji sadarbojoties, var organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi savam atkritumu apsaimniekošanas reģionam, un tas būtu jāapstiprina visam šajā reģionā ietilpstošajām pašvaldībām.

**SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”** darbībā sasniedzamie mērķi:

* Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu poligona ekspluatācija, uzturot nemainīgi augstu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti,
* Samazinot atkritumu apglabāšanas radīto ietekmi uz apkārtējo vidi, cilvēku veselību un īpašumu;
* Nodrošināta apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu samazināšana;
* Nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;
* Nodrošināt pašvaldību plašāku iesaistīšanu tās teritorijās esošo atkritumu radītāju izglītošanai atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;
* Iesaistīties un attīstīt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu;
* Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, iesaistot plašāku sabiedrības daļu atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā;
* Nodrošināt personāla kvalifikācijas celšanu, jaunu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu uzņēmuma darbība kvalitātes uzlabošanai;
* Izpildīt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam projektā noteiktos rādītājus.
* Izpildīt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam noteiktos mērķus ( apstiprināts ar Dalībnieku sapulci 2020.gada 18.decembra lēmuma Nr. 2020/03 4.punktu).
* Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā.

**SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”** savu darbību plāno atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts **plāna mērķiem, kas ir**:

* **novērst** atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un **nodrošināt** kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību;
* **nodrošināt** atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;
* **nodrošināt**, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām;
* **nodrošināt** apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā;

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, **jāievēro** prasības šādā **prioritārajā secībā**:

1. **novērst** atkritumu rašanos;
2. **samazināt** radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;
3. **veicinā**t atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;
4. **atkārtoti** **izmantot** pienācīgi sagatavotus atkritumus;
5. **veicināt** atkritumu **pārstrādi;**
6. **veikt** atkritumu **reģenerāciju** citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;
7. **veikt** atkritumu **apglabāšanu tādā veidā**, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība;
8. **nodrošināt** slēgto atkritumu izgāztuvju un atkritumu poligonu **rekultivāciju** atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

**Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” plāno un veic saskaņā ar 2017.gada 29.augustā noslēgto līgumu (Domes indekss Nr.D-2017/710** [**https://www.daugavpils.lv/assets/upload/dokumenti/Ligums\_atkritumu\_apsaimniekosana.pdf**](https://www.daugavpils.lv/assets/upload/dokumenti/Ligums_atkritumu_apsaimniekosana.pdf)**) ar Daugavpils pilsētas domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.**

**Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji 2023.gadam.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Uzdevums** | **Veicamie pasākumi** | **Sasniedzamie rādītāji** | **Izpildes termiņš** | **Atbildīgais (amats)** |
| **1.** | **Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģiona poligonā “Cinīši”** |
| **1.1.** | Ieviest un attīstīt tīrās atkritumu tehnoloģijas, modernizēt tehnoloģiskās iekārtas | Pirms atkritumu pieņemšanas, operatoram no atkritumu piegādātāja saņemt atkritumu aprakstu, kurā ir sniegts apliecinājums, ka piegādātie atkritumi atbilst poligona darbībai izsniegtajās atļaujās:-attiecīgajam poligonam izsniegtās atļaujas nosacījumiem (par A vai B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanu);-attiecīgajam atkritumu aprakstam;-atkritumu pieņemšanas kritērijiem. | 100% izpildeFaktiskai pieņemtais daudzums | vienmēr | Operators |
| Attīstīt kopējo radīto atkritumu daudzuma samazināšanas pasākumus  | Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu līdz 50% | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Samazināt apglabājamo atkritumu plūsmu, palielinot atkritumu pārstrādi 60% līdz 75% apmērā atkarībā no atkritumu veida; | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Pilnveidoti atkritumu apsaimniekošanas procesu, t.sk. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi poligonā “Cinīši” | Modernizētas tehnoloģiskās iekārtas (faktiskais apjoms)Darba spēka resursu palielināšana (ieviest vismaz divas jaunas štatu vienības) | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Pagarināts atkritumu poligona “Cinīši” atkritumu šūnu lietderīgās lietošanas (ekspluatācijas) laiku, novirzot nozīmīgu BNA apjomu no apglabāšanas pārstrādei | Pagarināts atkritumu šūnu ekspluatācijas laiks, līdz ar to pagarināts atkritumu poligona “Cinīši” kopējās krātuves aizpildīšanās termiņš, kas ir ilgāks par 4 gadiem (no 2019. bāzes gada) | vienmēr | Valdes loceklis |
| Veikts ietekmes uz vidi novērtējums, novērtētas iespējamās alternatīvas ražošanas procesiem, izejvielām. | Ieviestas inovatīvas tehnoloģijasAtbilstoši Valsts vides dienesta ziņojumam tiek ieviestas papildus aktivitātes | vienmēr | Valdes loceklis |
| **1.2.** | Nodrošināt atkritumu apglabāšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta; | Atkritumi nav bīstami videi un veselībai | Iegūti atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija (faktiskais apjoms, %) | vienmēr | Poligona ražošanas vadītājs |
| Nodrošināta atkritumu kā resursu racionāla izmantošana |
| **1.3.** | Veikt izlietotā iepakojuma reģenerāciju. | Palielināts pārstrādāto atkritumu daudzums | **Pārstrādāt** 60% no izlietotā iepakojuma, t.sk.: - 50 % pēc svara plastmasām; - 25% pēc svara kokam; - 70% pēc svara melnajiem metāliem; - 50% pēc svara attiecībā uz alumīniju; - 70 % pēc svara stiklam; - 75 % pēc svara papīram un kartonam; | 2023.gads | Poligona ražošanas vadītājs |
| **1.4.** | Sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, attīstīt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu | Palielināts otrreizējai izmantošanai/pārstrādei atdalīto atkritumu apjomu | Otrreizējai izmantošanai sagatavoti un pārstrādāti vismaz 50% (pēc svara) mājsaimniecības atkritumos esošais papīrs, metāls, plastmasa, stikls | Visā plāna darbības laikā | Iecirkņa ražošanas vadītājs |
| Nodrošināta sadzīves atkritumu dalītas vākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem. | Izveidoto šķirošanas laukumu skaits Daugavpils valstspilsētas pašvaldībasmikrorajonos | Visā plāna darbības laikā | Poligona ražošanas vadītājs |
| Izveidot dalītas savākšanas sistēmas tekstilmateriāliemIzveidot vismaz 2 konteinerus atkritumu šķirošanai Daugavpils valsts pilsētas administratīvajā teritorijā | Izveidoto šķirošanas punktu un laukumu skaits Daugavpils valstspilsētas pašvaldībasmikrorajonos.Pieņemtais tekstilmateriālu atkritumu apjoms (Faktiskais apjoms); | Līdz 2025.gada 1,janvārim | Poligona ražošanas vadītājs |
| **2.** | **Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā** |
| 2.1. | Nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no Klientiem -  | Nodrošināta sadzīvē radušos atkritumu savākšana un nogādāšana atkritumu poligonā “Cinīši”atbilstoši Dienvidlatgales reģiona pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajam par atkritumu apsaimniekošanu(Daugavpils valsts pilsētas administratīvajā teritorijā ir noslēgti 8723 līgumi, t.sk. 7767 ar fiziskām personām un 956 ar juridiskām personām).  | Noslēgto līgumu skaits no juridiskām /fiziskām personām, īpatsvars (%) no apzinātā/ plānotā skaita | Visā plāna darbības laikā | Iecirkņa ražošanas vadītājs |
| Faktiski savāktais atkritumu daudzums kopā, pa atkritumu veidiem  |
| Nodrošināta sanitārā kārtība Dienvidlatgales reģiona teritorijā, nav saņemtas sūdzības par darba kvalitāti | Pamatotu sūdzību skaits par nesavlaicīgi vai nepilnīgi savāktiem atkritumu gadījumiem |
| 2.2. | Nodrošināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmas uzturēšanu, pilnveidošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izmaksas par sistēmas izveidi un uzturēšanu ietverot maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu | Nodrošināt Dienvidlatgales reģiona administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bez papildus maksas nodot atšķirotos atkritumus  | Ierīkoto šķiroto atkritumu savākšanas punktu un laukumu skaits (Faktiskais skaits, gab); | Visā plāna darbības laikā | Iecirkņa ražošanas vadītājs |
| Nodrošināta šķiroto atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī, un poligonā “Cinīši” paredzot konteinerus ar tilpumu 1,1 m3 un 7 m3. | Pieņemtais šķiroto atkritumu apjoms (Faktiskais apjoms); |
| Organizēta dalīto atkritumu vākšana atkritumu savākšanas punktos Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā Nodrošināt vismaz 100 dalītos punktus | Izvietoto/apsaimniekoto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu skaits (Faktiskais skaits, gab); |
| Nodrošināta iespēja privātmāju sektora klientiem bez maksas reizi mēnesī nodot iepriekš atšķiroto iepakojumu, ko SIA “AADSO” savāks bez maksas | Klientu skaitsĪpatsvars (%) no privātsektora klientu skaita Palielināt kopējo klientu skaitu – noslēdzot sadarbības līgumus |
| No privātmājām savākto atšķiroto iepakojumu apjoms |
| 2.3. | Nodrošināt Klientus ar konteineriem sadzīves atkritumu uzkrāšanai, kuru veids un dizains ir saskaņots ar Pašvaldību | Nodrošināta sadzīves atkritumu konteineru pietiekamība klientiem, to atbilstība pašvaldības noteiktajām prasībām, tai skaitā speciālam marķējumam par atkritumu veidu, apsaimniekotāju, kontakttelefonu. | Atbilstoši prasībām, faktiski izvietoto konteineru skaits,  | Visā plāna darbības laikā | Iecirkņa ražošanas vadītājs |
| Konteineru pietiekamība, marķējums 100% atbilst prasībām |
| 2.4. | Atkritumus pārvadāt ar speciāli šim nolūkam paredzētiem transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar globālās pozicionēšanas iekārtām un Apsaimniekotāja atpazīstamības zīmēm | Izveidota /uzturēta autotransporta bāze sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktu pakalpojumu nodrošināšanaiNoteikt, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils valsts pilsētas administratīvajā teritorijā notiek 7 dienas nedēļā | Autotransporta / aprīkojuma vienību skaits  | Visā plāna darbības laikā | Iecirkņa ražošanas vadītājs |
| 100% izpildīti atkritumu savākšanas reisi atbilstoši pašvaldības noteiktajam |
| 2.5. | Nodrošināt lielgabarīta, ražošanas (būvniecības), bioloģisko un zaļo atkritumu savākšanu no Klientiem  | Nodrošināta lielgabarīta un bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana atbilstoši pašvaldības noteiktajam periodiskumam | Noslēgto līgumu skaits | Visā plāna darbības laikā | Iecirkņa ražošanas vadītājs |
| Izmantoti metāla konteineri ar tilpumu 7 m3 un 15 m3 liela izmēra nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai un pārvadāšanai. | Savākto atkritumu daudzums (t) |
| 2.6. | Nodrošināt BNA pārstrādi | Pārstrādāto bioloģiskinoārdāmo atkritumu apjoms | Novirzīt pārstrādei vismaz 90% no poligonā apglabāšanai ievesto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma. | Visā plāna darbības laikā | Poligona ražošanas vadītājs |
| 3 | **Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgas darbības un attīstības nodrošināšanai.** |
| 3.1. | Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta III.kārta realizācija“Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide  poligonā “Cinīši”” | Projekta īstenošanas ietvaros Daugavpils novadā, pie poligona “Cinīši” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 17 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais papildu aprīkojums. Iekārtā tiks pārstrādāta BNA plūsma, kas no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas atšķirota poligonā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā un savākti dalītā veidā bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ietvaros.  | Būvprojekta izstrāde – būvdarbu uzsākšanaFaktiskie darbu izpildes apjomi. | 2022-2023 | Projektu menedžeris |
| **4.** | **Nodrošināt** **SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu** |
| **4.1.** | Pilnveidot uzņēmuma pārvaldības modeli | Optimizēt saimnieciskās darbības izdevumus, nodrošinot to lietderīgu izmantošanu.  | Izmaiņas (EUR, %)Uzturēts konkurētspējīgs tarifs  | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Samazināt debitoru prasījumu apjomu  | Samazinājums 10%. | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nodrošinot rentablu darbību, stabilu maksātspēju | Neto rentabilitāte Pašu kapitāla atdeve Maksātspējas koeficents  | Atbilstoši plānotajam un apstiprinātam budžetam | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību  | 100% nodrošināta pakalpojuma pieejamība, paplašinot to, t.sk., e-pakalpojumu ieviešana | 2023.gads | Valdes loceklis |
| **4.2.** | Paaugstināt personāla kvalifikāciju un motivāciju, veicot novērtēšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu | Kvalifikācijas celšanas kursu, mācību organizēšana, apmeklēšana | Apmeklēto, organizēto mācību skaits | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Personāla darbības ikgadējā novērtēšana | 100%, faktiskais rezultāts | 2023.gads | Valdes loceklis |
| **5.** | **Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos** |
| **5.1.** | Pilnveidot sadarbību ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām, klientiem, sabiedrību kopumā, t.sk.: | Organizēt sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumus, t.sk.informēt un izglītot sabiedrību par atkritumu dalīto vākšanu. Nodrošināt informācijas pieejamību mājsaimniecībām un citām interešu grupām par atkritumu dalītās vākšanas vietu izvietojumu un iespējām nodot atkritumus šajās savākšanas vietāsAktualizēt informāciju internetā mājas lapā | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēta sabiedrība par aktualitātēm, saimnieciskās darbības rezultātiem | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Organizēt pakalpojumu kvalitātes novērtējuma aptauju  | Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars |
|  | Nodrošināt iekšējo kontroli datu uzskaiti par atkritumu daudzumu un sastāvu, to apsaimniekošanas veidiem  | Izveidota un uzturēta datu bāze par atkritumu daudzumu un sastāvu, to apsaimniekošanas veidiem. | 2023.gads |  |
|  | Sniegt konsultācijas, skaidrojumus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem | Konsultāciju, iesniegumu, sniegto atbilžu skaitsPamatotu sūdzību skaits 0 | 2023.gads | Valdes loceklis |
| SPRK | Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Cinīši” izskatīšana, izvērtēšana, apstiprināšana, licences darbības uzraudzība | Nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa un rīcība, saņemtas nepieciešamās atļaujas, licences. | 2023.gads | Valdes loceklis |
| VARAM | Piedalīties ministrijas darba grupās, izstrādājot normatīvos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā | 2023.gads | Valdes loceklis |
| DRVP | A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšana darbības vietai: Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads | 2023.gads | Valdes loceklis |
| SIA “AADSO” dalībnieki | Dalībnieku kopsapulču organizēšana,SIA „AADSO” pārskata apstiprināšana;Budžeta izpildes un budžeta prognozes izskatīšana un apstiprināšana un citi jautājumiIzveidota un uzturēta datu bāze par atkritumu daudzumu, to apsaimniekošanas procesiem | Nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa100% savlaicīgi sagatavota un iesniegta informācija  | 2023.gads | Valdes loceklis |
|  | Administratīvi teritoriālās reformas laikā sadarboties ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un Augšdaugavas novada pašvaldību | Sniegt priekšlikumus ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē | 2023.gads | Valdes loceklis |
| Izveido kopīgas sadarbības institūcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā. |

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu

apsaimniekošanas Dienvidlatgales

starppašvaldību organizācija” valdes loceklis A.Pudāns